## Incidencias
LIBRO DE INCIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Nº Incidencia | Fecha Aviso | Portal/Vivienda | Comunicada por | Categoría | Descripción | Prioridad | Estado | Fecha Resolución | Días Abierta | Empresa/Proveedor | Coste Estimado (€) | Coste Real (€) | Diferencia (€) | Observaciones
INC-001 | 05/01/2026 | Portal 1 - 3ºB | María García | Fontanería | Fuga de agua en bajante de cocina | Alta | Resuelta | 08/01/2026 |  | Fontanería Hnos. Ruiz | 150 | 180 |  | Reparación urgente por daños a vecino inferior
INC-002 | 10/01/2026 | Portal 2 - Garaje | Antonio López | Electricidad | Fallo en cuadro eléctrico general | Alta | Resuelta | 12/01/2026 |  | Electricidad Martín SL | 300 | 275 |  | Sustitución de diferencial
INC-003 | 15/01/2026 | Zonas comunes | Carmen Ruiz | Ascensor | Ascensor portal 1 averiado | Alta | En proceso |  |  | Ascensores Otis | 500 | 0 |  | Pendiente pieza de recambio
INC-004 | 20/01/2026 | Portal 1 - Portal | José Martínez | Limpieza | Manchas de humedad en techo del portal | Media | Abierta |  |  |  | 0 | 0 |  | Pendiente de valorar por administrador
INC-005 | 25/01/2026 | Jardín comunitario | Laura Fernández | Jardinería | Poda de árboles necesaria antes de primavera | Baja | Resuelta | 02/02/2026 |  | Jardinería Verde SL | 200 | 190 |  | Trabajo realizado conforme a presupuesto
INC-006 | 01/02/2026 | Fachada | Manuel Sánchez | Pintura | Desconchones en fachada orientación norte | Media | En proceso |  |  | Pinturas Alba | 800 | 0 |  | Pendiente de aprobación en junta
INC-007 | 05/02/2026 | Portal 2 - Entrada | María García | Cerrajería | Puerta de entrada no cierra correctamente | Media | Resuelta | 07/02/2026 |  | Cerrajería Central | 90 | 95 |  | Ajuste de bisagras y cerradura
INC-008 | 10/02/2026 | Sótano | Antonio López | Estructura | Grieta visible en pared del garaje | Alta | Abierta |  |  |  | 0 | 0 |  | Requiere informe de arquitecto técnico
INC-009 | 12/02/2026 | Portal 1 - Buzones | Carmen Ruiz | Otros | Buzones dañados por acto vandálico | Baja | Cancelada |  |  |  | 0 | 0 |  | Cubierto por seguro de la comunidad
INC-010 | 15/02/2026 | Zonas comunes | José Martínez | Limpieza | Falta de limpieza en escaleras del portal 2 | Media | En proceso |  |  | Limpiezas Sol SL | 120 | 0 |  | Refuerzo de contrato de limpieza
TOTALES
Formulas:
Días Abierta = IF([Estado]="Resuelta",IF([Fecha Resolución]<>"",[Fecha Resolución]-[Fecha Aviso],0),IF([Estado]="Cancelada",0,TODAY()-[Fecha Aviso]))

## Resumen
PANEL DE CONTROL - INCIDENCIAS DE LA COMUNIDAD
INDICADORES CLAVE
Total de incidencias
Incidencias abiertas
Incidencias en proceso
Incidencias resueltas
Incidencias canceladas
Coste total estimado
Coste total real
Días promedio de resolución
INCIDENCIAS POR CATEGORÍA |  | INCIDENCIAS POR ESTADO
Categoría | Nº Incidencias | Estado | Nº Incidencias
Fontanería |  | Abierta
Electricidad |  | En proceso
Ascensor |  | Resuelta
Limpieza |  | Cancelada
Jardinería
Pintura
Cerrajería
Estructura
Otros

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Apartado | Descripción
Hoja Incidencias | Registro completo de las incidencias comunicadas por los propietarios o detectadas en zonas comunes. Rellene las columnas amarillas (Coste Estimado y Coste Real); el resto se calcula automáticamente.
Nº Incidencia | Código identificativo único de cada incidencia (formato INC-XXX). Manténgalo consecutivo.
Categoría / Prioridad / Estado | Utilice las listas desplegables para mantener la coherencia de los datos. Categoría: Fontanería, Electricidad, Ascensor, Limpieza, Jardinería, Pintura, Cerrajería, Estructura, Otros. Prioridad: Alta, Media, Baja. Estado: Abierta, En proceso, Resuelta, Cancelada.
Días Abierta | Calculado automáticamente: si la incidencia está Resuelta se cuentan los días entre el aviso y la resolución; si está Abierta o En proceso se cuentan los días transcurridos hasta hoy; si está Cancelada se muestra 0.
Diferencia (€) | Compara el coste real frente al estimado. Un valor positivo (en rojo) indica que el coste real ha superado la previsión.
Hoja Resumen | Panel de control con los indicadores clave de la comunidad: nº de incidencias por estado, coste total estimado y real, y días promedio de resolución.
Gráficos | El gráfico de barras muestra el número de incidencias por categoría y el gráfico circular la distribución por estado, para facilitar el seguimiento en juntas de propietarios.
Formato de fechas y moneda | Las fechas se muestran en formato DD/MM/AAAA y los importes en euros con el formato español 1.234,56 €.
Recomendación | Actualice el libro tras cada junta de propietarios o revisión del administrador de fincas, y archive una copia mensual para el historial de la comunidad.